## 1_제출서류 현황
스마트물류센터 인증 제출서류 진행현황 (영종센터, 기준 2026.09.30)
상태: 완료 / 초안 완료(이번에 작성, 검토·사진 삽입 필요) / 보완 필요 / 발급·수집 필요 / 결정 필요 / 해당 없음
No | 제출서류 | 담당 | 현재 파일 | 상태 | 남은 작업 | 이번 작성본
① | 인증 신청서 (별지 제8호의6서식) | 유재완·장윤진 | 2.+[별지…]신청서.hwp | 보완 필요 | HWP 서식 미기재. 「신청서_기재안」 내용을 한글에서 입력, 대표자 승인·날인 | 신청서_기재안.docx
②-1 | 자체평가서 및 증명자료 | 박상혁 | 01_자체평가서 및 증명자료.docx (빈 양식) | 초안 완료 | 44개 세부항목 서술 완료(787.5점). 항목별 사진·캡처 삽입, 작성 메모 확인 후 삭제 | 01_자체평가서 및 증명자료(완성본).docx
②-2 | 설계도면 및 분야별 설계설명서 | 유재완·장윤진 | 02_…(1차작성)_서우혁회신.docx | 초안 완료 | XXXX 값 채움, 도면 목록을 실제 보유 도면으로 정리. 단면도 확보, 면적 수치 확정 | 02_설계도면 및 분야별 설계설명서(완성본).docx
②-3 | 설계변경 확인서 | 박상혁 | 03_설계변경 확인서.docx (빈 양식) | 결정 필요 | "해당 없음"으로 작성. 건축물대장 변경 이력 확인 → 해당 없으면 미제출 가능 | 03_설계변경 확인서(완성본).docx
②-4 | 도입설비 및 장비 명세서 | 박상혁 | 04_도입설비 및 장비 명세서.docx | 보완 필요 | PDA 수량 [ ]대 공란, DWS 수량 불일치, 지게차·봉함기·휠소터·싱귤레이터 항목 추가, 설비 사진 삽입, "오분류율 0%" 근거 확인 | -
②-5 | 물류센터 운영 매뉴얼 | 유재완·장윤진 | 05_물류센터 운영 매뉴얼.docx | 보완 필요 | 3.2절 최근 3년 실적·물동량·RTO/RPO가 "예시" 수치 → 실제 값 교체, [작성 양식] 표 삭제 | -
②-6 | 품질·안전·환경관리 매뉴얼 | 유재완·장윤진 | 06_품질안전환경관리 매뉴얼.docx (목차만) | 초안 완료 | 본문 작성 완료. [ ] 항목(소방설비·교육 이력·친환경 실적) 입력 후 사내 제정·승인 | 06_품질안전환경관리 매뉴얼(완성본).docx
②-7 | 물류정보시스템 기술서 | 윤일환 | 07_물류정보시스템 기술서.docx | 보완 필요 | 작성일 공란, 아키텍처 개요도 미삽입, 연동 채널 목록 확정, "▷ 필요한 내용"·[작성 양식] 안내문 삭제, 화면 캡처 삽입 | -
②-8 | 업무-시스템 연계기술서 | 윤일환 | 08_업무-시스템 연계기술서.docx | 보완 필요 | 작성일 공란, 데이터 흐름 도식 추가, "▷ 필요한 내용" 안내문 삭제 | -
②-9 | 예비인증서 사본 | - | 09_예비인증서 사본(안내·표지).docx | 해당 없음 | 예비인증 이력 없음 → 제출 제외 | -
②-10 | 법인등기부등본(말소사항 포함) | 유재완(GA) | 공유 받은 서류/4 법인등기사항증명서.pdf | 발급·수집 필요 | 신청일 기준 최근본으로 재발급(말소사항 포함). 현 파일 36MB — 제출용 압축본 준비 | -
②-11 | 사업자등록증 | 유재완(GA) | 없음 | 발급·수집 필요 | 사업자등록증 사본(또는 사업자등록증명) 확보 | -
③ | 물류사업 허가증·등록증 사본 | 유재완(GA) | 5-1~5-4 (창고업·국제물류주선·화물운송주선·상업서류송달) | 완료 | 수령 완료(2026.07.10). 창고업 등록증 상호 오기(트렉스) 확인 | -
④ | 사본=원본 확인서 | 박상혁 | ④_사본=원본 확인서.docx | 보완 필요 | 작성일 공란, 공동대표 병기 여부 결정, 대표이사 직인 | -
⑤ | 자체평가점수표(일반) | 박상혁 | 자체평가점수표(일반).xlsx (855.5점) | 초안 완료 | 근거 기준 조정본(787.5점) 작성. ②-1과 동일 등급으로 제출 | 자체평가점수표(일반)_근거기준.xlsx
⑥ | 조견표 | 박상혁 | 없음 | 초안 완료 | 44개 항목 × 수록 쪽·증명자료 매핑 완료. 사진 삽입 후 쪽번호 재확인 | ⑥_조견표.docx
⑦ | 신청기업 소개자료 | 유재완·장윤진(마케팅) | ⑦_신청기업 소개자료.docx | 보완 필요 | 작성일 공란, 설립일 확인, 상호 통일, 오출고율 0.0001% 기준 확인(05와 상충) | -
⑧ | 신청대상 물류센터 소개자료 | 유재완·장윤진(마케팅) | ⑧_신청대상 물류센터 소개자료.docx | 보완 필요 | 사용승인일, 인력 규모, 출고 처리능력(35,000 예시) 확정 | -
⑨ | 건축물대장 및 임대차계약서 | 유재완·장윤진 | 없음 | 발급·수집 필요 | 건축물대장(총괄·일반) 발급, 임대차계약서 사본 확보 — 사용승인일·연면적·용도 확인의 근거 | -
⑩ | 중소기업 확인서 | 유재완(GA) | 공유 받은 서류/17 중소기업 확인서.pdf | 완료 | 중기업, 유효기간 2026.04.01~2027.03.31 — 수수료 면제 근거 | -
⑪ | 심사수수료 납부영수증 | 유재완·장윤진 | 없음 | 결정 필요 | 중소기업 면제 대상. 면제 시 영수증 대체 서류를 인증센터(044-211-3256)에 확인 | -
기타 | USB 저장매체 / 바인더 1부 | 유재완·장윤진 | - | 발급·수집 필요 | 전 서류 원본 파일 USB 저장, 바인더(책자) 1부 제본 | -
상태별 건수
보완 필요
초안 완료
결정 필요
해당 없음
발급·수집 필요
완료

## 2_불일치·확인 필요
문서 간 불일치 및 확인 필요 사항
# | 항목 | 문서 A | 문서 B / 근거 | 조치 | 중요도
1 | 상호 | 기존 초안 전체: (주)트랙스로지스 | 법인등기·중소기업 확인서: 트랙스로지스코리아(주) / 창고업 등록증: 트렉스로지스코리아(주) | 전 문서 "트랙스로지스코리아(주)"로 통일. 창고업 등록증 오기는 중구청 정정 검토 | 높음
2 | 대표자 | ④·⑦: 김양훈 단독 또는 공동대표 병기 미정 | 창고업 등록증: 김양훈 외 1명 / 확인서: 김양훈 | 등기상 대표 방식 확인 → 신청서·확인서 표기 통일 | 높음
3 | 면적 | 05·⑧: 6개 기능구역 합계 7,358.4㎡ | Lay-out: 운영면적 2,845평(≈9,405㎡), 구역 합계 8,214㎡ / 창고업 등록증 보관시설 19,412.63㎡ | 임대차계약서 면적 기준으로 확정, 용어(임차면적·운영면적·기능구역 합계) 구분 표기 | 높음
4 | 면적(검수+맵핑) | 05·02: 해당 구역 없음 | Lay-out 3p: 검수+맵핑 877.5㎡ | 분야 배정 결정(검품·포장 또는 상차·출고) | 중간
5 | 피킹 면적 | 02·05: 500㎡ | Lay-out: 292.5 + 185.625 = 478.1㎡ | Lay-out 값으로 통일(02 완성본은 478.1㎡ 적용) | 낮음
6 | DWS 수량 | 04: 휴대용 DWS 6대 | 02·05: DWS 2대 / 07: 입고용 2대 + 수동 DWS | 설비 대장 기준 종류별(휴대용·컨베이어·수동) 수량 확정 | 높음
7 | PDA 수량 | 04 개요표: [ ]대 | 04 상세·02·05: 35대 | 35대로 기재(확인) | 중간
8 | 도크·도크레벨러 | 02·05: 도크레벨러 1개소 | Lay-out: 도크레벨러 2곳 / ⑧: 입고 2 + 상차 2 도크 | 현장 확인 후 통일 | 중간
9 | 출고 처리능력 | 05·02: 일 최대 30,000박스 | ⑧: 일 최대 35,000박스(예시) | 확정값으로 통일 | 중간
10 | 성과 실적 | 05 3.2: 2023~2025 오출고율·UPH·절감률·친환경 포장률 "예시" | 실제 결산 자료 없음 | 실적 확보 필수 — 없으면 2.2 성과관리 등급 하락(허위기재 시 인증 취소 사유) | 높음
11 | 오출고율 | 05(예시): 0.15%(2025) | ⑦ 회사소개서: 0.0001% | 산식·범위(전사/영종센터) 정의 후 한 값으로 통일 | 높음
12 | 시스템 목표치 | 05 4.3: 가동률 99.9%, RTO 30분, RPO 5분 "예시" | 운영 실적 없음 | 실측값 또는 "목표"로 명시 | 중간
13 | PTL 용어 | 04: Put-to-Light | 07: Pick to Light | 운영 방식에 맞게 통일(합포장 분류 = Put-to-Light) | 낮음
14 | 3D 소터 효과 | 04: "오분류율 0% 달성" | 근거 데이터 없음 | 데이터 첨부 또는 표현 완화 | 중간
15 | 작성일 | 01·03·06·07·08·⑦·⑧·④: 공란 | 04·05: 2026년 8월 10일 | 모든 서류 기준일자 통일(공고문: 기준일자 제시 필수) | 높음
16 | 인증기관 명칭 | 작성 서류(yjw91)/1_물류정보시스템 기술서 1.3: "한국통합물류협회 인증 공고" | 인증기관: 한국교통연구원 스마트물류시설인증센터 | 해당 원고를 재사용할 경우 수정 | 낮음
17 | 사용승인일 | ⑧: 2021년 1월 준공(확인 필요) | 건축물대장 미확보 | 건축물대장 발급 후 신청서·⑧·03에 반영 | 높음
18 | 안내문 잔존 | 07·08: "▷ 필요한 내용", [작성 양식] 표 / 05: [작성 양식] 표 | - | 제출 전 삭제 | 중간

## 3_등급 조정 내역
자체평가 등급: 기존 점수표 vs 근거 기준 조정
평가항목 | 번호 | 세부항목 | 배점 | 기존 등급 | 조정 등급 | 기존 득점 | 조정 득점 | 차이 | 조정 판단근거(01 자체평가서)
1.1 하차 및 입고 | 1.1.1 | 입고예정정보의 확인 | 25 | 2 | 3 |  |  |  | 입고예정정보가 Smartship→SW로 자동 연동되고 현장 PDA와 실시간 연동되므로 3등급. 입고 시간·도크 배정과 인력 배치는 현장 처리로 2등급(조업계획 연동) 미해당 (2026.10.06 조정)
1.1 하차 및 입고 | 1.1.2 | 하역 작업 | 20 | 3 | 2 |  |  |  | 작업정보를 온라인·실시간 확인하고, 공정별 인원 관리(WMS-입고 공정)로 하역 투입 인원·작업시간을 실시간 확인·레포트 분석하므로 2등급 (2026.10.06 조정)
1.1 하차 및 입고 | 1.1.3 | 상품 검수/검품/분류 | 20 | 4 | 4 |  |  |  | 검수 시 정보시스템과 실시간 연계하여 바코드 등 디지털 정보로 상품 식별·확인을 지원하므로 4등급으로 평가함. 외관 검사가 육안 중심이라 부분 자동화(3등급)는 보수적으로 적용하지 않음.
1.1 하차 및 입고 | 1.1.4 | 제품정보의 인식 및 등록 | 20 | 2 | 4 |  |  |  | 상품정보가 바코드로 정보시스템과 실시간 연계되어 인식·등록되므로 4등급. 신규 SKU 등록 시 DWS 자동 측정 미사용 (2026.10.07)
1.1 하차 및 입고 | 1.1.5 | 입고 처리 | 15 | 3 | 3 |  |  |  | 입고 처리가 정보시스템에서 실시간으로 확정·반영되므로 3등급으로 평가함.
1.2 운반 및 적치 | 1.2.1 | 작업정보의 정보제공 | 30 | 2 | 3 |  |  |  | 작업정보를 정보시스템에서 실시간 온라인으로 제공하므로 3등급으로 평가함. 로케이션 추천 로직의 최적화(회전율·ABC 분석 등) 근거를 제시하면 2등급 검토 가능.
1.2 운반 및 적치 | 1.2.2 | 적치장소 이동 | 30 | 3 | 3 |  |  |  | 물리적 이동은 지게차 수작업이나 이동 지시·확정이 실시간 시스템 연동되므로 3등급으로 평가함.
1.2 운반 및 적치 | 1.2.3 | 작업경로 관리 | 20 | 3 | 4 |  |  |  | 작업경로 정보는 온라인으로 제공되나 실시간 경로 관리가 이루어지지 않아 4등급으로 평가함(기존 3등급에서 조정).
1.2 운반 및 적치 | 1.2.4 | 적치장소 식별 및 작업 | 20 | 3 | 3 |  |  |  | 적치장소 식별과 확인이 실시간 시스템 연동으로 이루어지므로 3등급으로 평가함.
1.3 보관 및 재고관리 | 1.3.1 | 재고조사의 수행 및 방법 | 30 | 2 | 3 |  |  |  | 재고조사가 정보시스템과 전사적으로 연계되어 수행·분석·피드백되므로 3등급으로 평가함. 차이 분석 자동화와 주기적 개선 실적을 제시하면 2등급 검토 가능.
1.3 보관 및 재고관리 | 1.3.2 | 재고보충정보의 생성 및 지시 | 25 | 2 | 4 |  |  |  | 보관·피킹 겸용 셀 운영으로 보충 수요가 적고(최근 1년 보충 이동 2건), 필요 시 정보시스템에 수동 등록·추적하므로 4등급으로 평가함.
1.3 보관 및 재고관리 | 1.3.3 | 재고 보관위치의 조정 | 15 | 2 | 3 |  |  |  | 보관위치 조정이 시스템에서 실시간 관리되므로 3등급으로 평가함.
1.3 보관 및 재고관리 | 1.3.4 | 보관장소의 모니터링 및 관리 | 15 | 2 | 2 |  |  |  | 보관장소 모니터링이 실시간 연계되고 주기적 분석으로 통합 관리되므로 2등급으로 평가함.
1.3 보관 및 재고관리 | 1.3.5 | 재고 이력(선입선출 등) 및 품질관리 | 15 | 2 | 3 |  |  |  | 재고 이력과 품질관리 정보가 정보시스템에 연계되어 관리되므로 3등급으로 평가함.
1.4 피킹 및 분류 | 1.4.1 | 작업정보의 생성 및 지시 | 20 | 3 | 2 |  |  |  | 실시간 작업지시 생성·전달 + 주문 구성에 따른 피킹 방식 자동 결정(최적화)으로 2등급 (2026.10.07)
1.4 피킹 및 분류 | 1.4.2 | 작업정보의 확인 방법 | 10 | 3 | 3 |  |  |  | 작업정보를 PDA·PTL로 실시간 확인하므로 3등급으로 평가함.
1.4 피킹 및 분류 | 1.4.3 | 작업경로의 실시간 관리 | 10 | 3 | 3 |  |  |  | 픽킹 리스트를 로케이션 순으로 자동 정렬해 이동 경로를 시스템에서 생성·전달하므로 3등급 (2026.10.07)
1.4 피킹 및 분류 | 1.4.4 | 피킹 장소의 확인 및 작업 | 20 | 3 | 3 |  |  |  | 피킹 장소 확인과 작업이 실시간 스캔 검증으로 이루어지므로 3등급으로 평가함.
1.4 피킹 및 분류 | 1.4.5 | 분류정보의 생성 및 지시 | 20 | 3 | 3 |  |  |  | 정보시스템에서 실시간으로 분류지시를 생성·전달하므로 3등급으로 평가함.
1.4 피킹 및 분류 | 1.4.6 | 분류 작업 | 20 | 3 | 3 |  |  |  | 분류 작업이 전사 정보시스템과 연계된 자동화 설비로 운영되므로 3등급으로 평가함. 분류 실적의 주기적 분석·개선 실적을 제시하면 2등급 검토 가능.
1.5 검품·검수 및 포장 | 1.5.1 | 포장장소로의 정보 제공 및 이동 | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 포장장소로의 작업정보가 실시간 온라인 제공되나 이동은 수작업이므로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
1.5 검품·검수 및 포장 | 1.5.2 | 포장재 및 포장물품 관리 | 15 | 2 | 3 |  |  |  | 포장 물품과 포장재 재고를 정보시스템에서 관리하므로 3등급 (2026.10.07)
1.5 검품·검수 및 포장 | 1.5.3 | 검품/검수 및 오류관리(인식 및 처리) | 25 | 2 | 3 |  |  |  | 검품 오류를 정보시스템과 연계해 실시간 인식·처리하고 분석하므로 3등급으로 평가함. 오류 분석의 자동화·주기적 개선 실적을 제시하면 2등급 검토 가능.
1.5 검품·검수 및 포장 | 1.5.4 | 포장 작업 | 20 | 2 | 4 |  |  |  | 포장 공정 중 봉함만 자동화되어 있고 포장 작업은 인력 중심이므로 4등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
1.5 검품·검수 및 포장 | 1.5.5 | 배송정보 표시(라벨) 및 부착 | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 배송정보가 시스템에서 자동 발행되고 일부 공정은 자동 부착되므로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
1.6 상차 및 출고 | 1.6.1 | 발주처별 분류 | 30 | 3 | 3 |  |  |  | 배송처별 분류가 시스템 연계 자동화 설비로 이루어지므로 3등급으로 평가함.
1.6 상차 및 출고 | 1.6.2 | 차량입차정보의 인식 | 20 | 3 | 5 |  |  |  | 인계 일정은 시스템에서 관리되나 차량 입차 인식은 현장 확인에 의존하므로 5등급으로 평가함(기존 3등급에서 조정).
1.6 상차 및 출고 | 1.6.3 | 상차순서 관리 및 작업 | 20 | 3 | 4 |  |  |  | 상차 정보는 온라인 확인되나 순서 관리가 실시간 시스템화되지 않아 4등급으로 평가함(기존 3등급에서 조정).
1.6 상차 및 출고 | 1.6.4 | 출고정보의 전달 | 30 | 3 | 3 |  |  |  | 출고정보가 실시간으로 시스템 간 자동 전달되므로 3등급으로 평가함.
2.1 구조적 성능 | 2.1.1 | 도크 및 바닥성능(재질, 평탄도 및 하중) | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 도크는 확인 항목 3개, 바닥은 미적용 1개·확인 4개로, 확인 항목의 결과에 따라 2~4등급 범위임. 보수적으로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
2.1 구조적 성능 | 2.1.2 | 내부구조(층고 및 기둥의 배치구조) | 20 | 2 | 1 |  |  |  | 10개 평가요소 모두 적용(주 통로 내 기둥 없음)으로 1등급 (2026.10.07)
2.1 구조적 성능 | 2.1.3 | 배치 및 동선 관리 | 10 | 2 | 3 |  |  |  | 확인 대상 3개 항목의 결과에 따라 1~4등급 범위임. 보수적으로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
2.1 구조적 성능 | 2.1.4 | 작업환경 관리(공조, 온도, 습도 등) | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 미적용 2개로, 나머지 확인 항목이 모두 적용되는 경우 3등급임. 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
2.1 구조적 성능 | 2.1.5 | 재해 및 안전관리(방화, 내진, 소방·대피시설, 안전사고관리 등) | 30 | 2 | 3 |  |  |  | 미적용 2개, 확인 1개(랙 내진)로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
2.2 성과관리 | 2.2.1 | 비용 절감 | 30 | 3 | 3 |  |  |  | 물류정보시스템과 연계해 비용 정보를 수집·모니터링·분석하고 피드백하므로 3등급으로 평가함.
2.2 성과관리 | 2.2.2 | 생산성 향상 | 30 | 3 | 3 |  |  |  | 정보시스템과 연계해 생산성 정보를 수집·모니터링·분석·피드백하므로 3등급으로 평가함.
2.2 성과관리 | 2.2.3 | 품질 및 안전관리 | 20 | 3 | 3 |  |  |  | 품질·안전 정보를 정보시스템과 연계해 수집·분석·피드백하므로 3등급으로 평가함.
2.2 성과관리 | 2.2.4 | 친환경관리(절수, 절전, 폐기물, 재활용, 조명 등) | 20 | 3 | 4 |  |  |  | 친환경 활동 정보가 전체적으로 수집·모니터링되나 시스템 연계 분석은 부족하여 4등급으로 평가함(기존 3등급에서 조정).
2.3 정보시스템 | 2.3.1-1 | 수발주시스템/상품분류시스템 | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 수발주·상품분류가 전사 시스템으로 연계되어 운영되므로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
2.3 정보시스템 | 2.3.1-2 | 입출고 및 배차배송시스템 | 30 | 2 | 3 |  |  |  | 입출고·배송 정보가 시스템 간 실시간 연계·관리되므로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
2.3 정보시스템 | 2.3.1-3 | 재고관리시스템 | 30 | 2 | 2 |  |  |  | 재고관리가 실시간 연계되고 주기적 분석·통합 관리되므로 2등급으로 평가함.
2.3 정보시스템 | 2.3.1-4 | 자원관리시스템 | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 자원 정보가 전사 시스템에서 수집·모니터링·분석되므로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
2.3 정보시스템 | 2.3.1-5 | 물류지원시스템 | 50 | 2 | 3 |  |  |  | 물류지원 기능이 전사 시스템과 연계되어 운영·분석되므로 3등급으로 평가함(기존 2등급에서 조정).
2.3 정보시스템 | 2.3.2 | 창고제어시스템(WCS, MCS) | 50 | 2 | 4 |  |  |  | 자동화 물류기기 전반에 대한 실시간 연동을 지원하므로 4등급으로 평가함. 건축물 설비(공조·조명 등)까지의 연동(3등급)과 ERP 연계 최적화(2등급)는 미해당(기존 2등급에서 조정).
합계
예상 인증등급

## 4_증빙자료 수집 목록
자체평가서 증명자료(사진·캡처·자료) 수집 목록
시스템 화면 캡처는 「4_시스템사용자매뉴얼_영종센터」 수록 화면을 우선 활용
# | 번호 | 세부항목 | 자체평가서 쪽 | 사진 번호 | 증명자료 | 유형 | 담당 | 수집 완료(O)
1 | 1.1.1 | 입고예정정보의 확인 | p.7 | [사진 1] | Smartship(OMS) 재고 입고 신청 화면 | 캡처 |  | O
2 | 1.1.1 | 입고예정정보의 확인 | p.7 | [사진 2] | SW(WMS) 입고신청 화면 – 고객 신청 후 상태별 조회 | 캡처 |  | O
3 | 1.1.1 | 입고예정정보의 확인 | p.7 | [사진 3] | SW(WMS) 입고신청 화면 – 도착예정일 기준 조회 | 캡처 |  | O
4 | 1.1.2 | 하역 작업 | p.8 | [사진 1] | 3층 입고 도크·도크레벨러 현장 사진 | 사진
5 | 1.1.2 | 하역 작업 | p.8 | [사진 2] | 램프웨이 차량 접안 사진 | 사진
6 | 1.1.2 | 하역 작업 | p.8 | [사진 3] | SW(WMS) 입고신청 화면 – 도착 처리 PC/PDA 화면 | 캡처 |  | O
7 | 1.1.2 | 하역 작업 | p.8 | [사진 4] | SW(WMS) 공정별 인원관리 – 현재 투입 인원(WMS-입고 공정) | 캡처 |  | O
8 | 1.1.2 | 하역 작업 | p.8 | [사진 5] | SW(WMS) 공정별 인원관리 – 기간별 작업 레포트 | 캡처 |  | O
9 | 1.1.3 | 상품 검수/검품/분류 | p.9 | [사진 1] | 입고 검수대 PDA 스캔 작업 사진 | 사진
10 | 1.1.3 | 상품 검수/검품/분류 | p.9 | [사진 2] | SW 모바일(PDA) 입고 SKU 화면 – SKU 수량 검수(도착·손상수량 입력) | 캡처 |  | O
11 | 1.1.3 | 상품 검수/검품/분류 | p.9 | [사진 3] | SW(WMS) 입고신청 화면 – 입고 신청서 출력물(하차·검수 수량 기록) | 캡처 |  | O
12 | 1.1.3 | 상품 검수/검품/분류 | p.9 | [사진 4] | SW 모바일(PDA) 화면 – 수량 불일치 경고 | 캡처 |  | O
13 | 1.1.4 | 제품정보의 인식 및 등록 | p.10 | [사진 1] | SW 모바일(PDA) 화면 – SKU 개별 정의 | 캡처 |  | O
14 | 1.1.4 | 제품정보의 인식 및 등록 | p.10 | [사진 2] | SW(WMS) SKU 관리 화면 – 정의·미정의 SKU 현황, EXCEL 일괄 정의 | 캡처 |  | O
15 | 1.1.4 | 제품정보의 인식 및 등록 | p.10 | [사진 3] | SKU 라벨 출력·부착 사진 | 캡처
16 | 1.1.5 | 입고 처리 | p.11 | [사진 1] | SW(WMS) 입고 확정 – 도착완료 → 입고완료 처리 | 캡처 |  | O
17 | 1.1.5 | 입고 처리 | p.11 | [사진 2] | Smartship(OMS) 입고신청 목록 – 입고완료·실제입고수량 반영 | 캡처 |  | O
18 | 1.1.5 | 입고 처리 | p.11 | [사진 3] | SW 모바일(PDA) 입고 SKU 화면 – SKU별 도착수량 입력·배치 선반 지정 | 캡처 |  | O
19 | 1.1.5 | 입고 처리 | p.11 | [사진 4] | SW(WMS) SKU 입출고 이력 – 입고 수량·로케이션·LOT 기록 | 캡처 |  | O
20 | 1.2.1 | 작업정보의 정보제공 | p.12 | [사진 1] | SW 모바일(PDA) 적치 로케이션 지정 – 동일 SKU 기존 보관 위치 확인 → 배치 선반 할당 | 캡처 |  | O
21 | 1.2.1 | 작업정보의 정보제공 | p.12 | [사진 2] | 적치 작업 사진 | 사진
22 | 1.2.2 | 적치장소 이동 | p.13 | [사진 1] | 지게차 적치 작업 사진 | 사진
23 | 1.2.2 | 적치장소 이동 | p.13 | [사진 2] | 셀렉티브 랙 전경 사진 | 사진
24 | 1.2.2 | 적치장소 이동 | p.13 | [사진 3] | 지게차 안전작업 실천 서약서(2026.06.23, 영종센터 운전자 8명) | 자료 |  | O
25 | 1.2.3 | 작업경로 관리 | p.14 | [사진 1] | SW(WMS) 3D 뷰어 – 보관 구역·랙·셀 배치 및 셀별 재고 상태 | 캡처 |  | O
26 | 1.2.3 | 작업경로 관리 | p.14 | [사진 2] | 보관 영역 로케이션 배치도 | 자료
27 | 1.2.4 | 적치장소 식별 및 작업 | p.15 | [사진 1] | 로케이션 라벨 부착 사진 | 사진
28 | 1.2.4 | 적치장소 식별 및 작업 | p.15 | [사진 2] | SW 모바일(PDA) 셀·SKU 스캔 – 로케이션별 SKU·수량 양방향 조회 | 캡처 |  | O
29 | 1.3.1 | 재고조사의 수행 및 방법 | p.16 | [사진 1] | 재고실사 생성·수행 화면 캡처 | 캡처
30 | 1.3.1 | 재고조사의 수행 및 방법 | p.16 | [사진 2] | 실사 결과 및 재고 조정 이력 | 자료
31 | 1.3.2 | 재고보충정보의 생성 및 지시 | p.17 | [사진 1] | SW(WMS) SKU 이동 처리 – 보충·이동 요청 등록 및 출발·도착 셀 지정 | 캡처
32 | 1.3.3 | 재고 보관위치의 조정 | p.18 | [사진 1] | SW(WMS) SKU 이동 관리 – 유형별 이동 요청·처리 실적(입고·회수·SKU 이동·보충 등) | 캡처
33 | 1.3.4 | 보관장소의 모니터링 및 관리 | p.19 | [사진 1] | 전체 대시보드·대시보드 모니터 화면 캡처 | 캡처
34 | 1.3.4 | 보관장소의 모니터링 및 관리 | p.19 | [사진 2] | 현장 상황판 사진 | 사진
35 | 1.3.4 | 보관장소의 모니터링 및 관리 | p.19 | [사진 3] | SW(WMS) 마감리포트 – 일·주·월 단위 재고·입출고 집계(2026년 9월) | 캡처 |  | O
36 | 1.3.5 | 재고 이력(선입선출 등) 및 품질관리 | p.20 | [사진 1] | 유통기한·로트 그룹핑 화면 및 자동 할당 결과 캡처 | 캡처
37 | 1.4.1 | 작업정보의 생성 및 지시 | p.21 | [사진 1] | 픽킹 리스트 생성·관리 화면 캡처 | 캡처
38 | 1.4.1 | 작업정보의 생성 및 지시 | p.21 | [사진 2] | PDA 피킹 지시 화면 | 캡처
39 | 1.4.1 | 작업정보의 생성 및 지시 | p.21 | [사진 3] | SW(WMS) 픽킹 리스트 관리 – 주문 구성별 피킹 방식 구분 | 캡처 |  | O
40 | 1.4.2 | 작업정보의 확인 방법 | p.22 | [사진 1] | PDA 피킹 화면 | 캡처
41 | 1.4.2 | 작업정보의 확인 방법 | p.22 | [사진 2] | PTL 점등 사진 | 사진
42 | 1.4.3 | 작업경로의 실시간 관리 | p.23 | [사진 1] | SW(WMS) 픽킹 리스트 출력 – 로케이션 순 피킹 순서 자동 정렬 | 캡처 |  | O
43 | 1.4.4 | 피킹 장소의 확인 및 작업 | p.24 | [사진 1] | 카트피킹 작업 사진 | 사진
44 | 1.4.4 | 피킹 장소의 확인 및 작업 | p.24 | [사진 2] | PDA 스캔 검증 화면 | 캡처
45 | 1.4.5 | 분류정보의 생성 및 지시 | p.25 | [사진 1] | 슈트 설정 화면 캡처 | 캡처
46 | 1.4.5 | 분류정보의 생성 및 지시 | p.25 | [사진 2] | 분류 영역 전경 사진 | 사진
47 | 1.4.6 | 분류 작업 | p.26 | [사진 1] | 휠소터·3D 소터·싱귤레이터 사진 | 사진
48 | 1.4.6 | 분류 작업 | p.26 | [사진 2] | 소터 모니터링 화면 캡처 | 캡처
49 | 1.5.1 | 포장장소로의 정보 제공 및 이동 | p.27 | [사진 1] | 패킹 리스트 화면 캡처 | 캡처
50 | 1.5.1 | 포장장소로의 정보 제공 및 이동 | p.27 | [사진 2] | 포장대 전경 사진 | 사진
51 | 1.5.2 | 포장재 및 포장물품 관리 | p.28 | [사진 1] | 포장재 보관 구역 사진 | 사진
52 | 1.5.2 | 포장재 및 포장물품 관리 | p.28 | [사진 2] | SW(WMS) SKU 관리 – 부자재(포장재) 품목별 재고 관리 | 캡처 |  | O
53 | 1.5.3 | 검품/검수 및 오류관리(인식 및 처리) | p.29 | [사진 1] | 검품 스캔 화면 | 캡처
54 | 1.5.3 | 검품/검수 및 오류관리(인식 및 처리) | p.29 | [사진 2] | 녹화 영상 조회 화면 캡처 | 캡처
55 | 1.5.3 | 검품/검수 및 오류관리(인식 및 처리) | p.29 | [사진 3] | DWS 계측 사진 | 사진
56 | 1.5.3 | 검품/검수 및 오류관리(인식 및 처리) | p.29 | [사진 4] | 이상/클레임 보고서 양식 | 자료
57 | 1.5.4 | 포장 작업 | p.30 | [사진 1] | 포장대·봉함기 사진 | 사진
58 | 1.5.5 | 배송정보 표시(라벨) 및 부착 | p.31 | [사진 1] | 오토라벨러 사진 | 사진
59 | 1.5.5 | 배송정보 표시(라벨) 및 부착 | p.31 | [사진 2] | 송장 출력 화면 | 캡처
60 | 1.6.1 | 발주처별 분류 | p.32 | [사진 1] | 슈트별 분류 사진 | 사진
61 | 1.6.1 | 발주처별 분류 | p.32 | [사진 2] | 번들 검증 PDA 화면 | 캡처
62 | 1.6.2 | 차량입차정보의 인식 | p.33 | [사진 1] | 상차 도크 사진 | 사진
63 | 1.6.2 | 차량입차정보의 인식 | p.33 | [사진 2] | TLPS 인계 일정 화면 | 캡처
64 | 1.6.3 | 상차순서 관리 및 작업 | p.34 | [사진 1] | 상차 작업 사진 | 사진
65 | 1.6.3 | 상차순서 관리 및 작업 | p.34 | [사진 2] | 인계 확인(스캔) 화면 | 캡처
66 | 1.6.4 | 출고정보의 전달 | p.35 | [사진 1] | 출고 확정·송장 조회 화면 | 캡처
67 | 1.6.4 | 출고정보의 전달 | p.35 | [사진 2] | 출고 영상 매핑 화면 | 캡처
68 | 2.1.1 | 도크 및 바닥성능(재질, 평탄도 및 하중) | p.36 | [사진 1] | 도크·레벨러·차양 사진 | 사진
69 | 2.1.1 | 도크 및 바닥성능(재질, 평탄도 및 하중) | p.36 | [사진 2] | 바닥 평탄도·하중 근거(건축 설계도서 또는 임대인 제원표) | 자료
70 | 2.1.1 | 도크 및 바닥성능(재질, 평탄도 및 하중) | p.36 | [사진 3] | 바닥 라인 표시 사진 | 사진
71 | 2.1.2 | 내부구조(층고 및 기둥의 배치구조) | p.38 | [사진 1] | 평면도(기둥 격자 치수) | 사진
72 | 2.1.2 | 내부구조(층고 및 기둥의 배치구조) | p.38 | [사진 2] | 보관 영역 전경(층고) 사진 | 사진
73 | 2.1.3 | 배치 및 동선 관리 | p.39 | [사진 1] | 운영 Lay-out 도면 | 자료
74 | 2.1.3 | 배치 및 동선 관리 | p.39 | [사진 2] | 램프웨이·동선 표시 사진 | 사진
75 | 2.1.4 | 작업환경 관리(공조, 온도, 습도 등) | p.40 | [사진 1] | 조도·온습도 측정 기록 | 자료
76 | 2.1.4 | 작업환경 관리(공조, 온도, 습도 등) | p.40 | [사진 2] | 방충·방서 관리 기록 | 자료
77 | 2.1.4 | 작업환경 관리(공조, 온도, 습도 등) | p.40 | [사진 3] | 휴게실 사진 | 사진
78 | 2.1.5 | 재해 및 안전관리(방화, 내진, 소방·대피시설, 안전사고관리 등) | p.41 | [사진 1] | 소방시설 자체점검 결과보고서 | 자료
79 | 2.1.5 | 재해 및 안전관리(방화, 내진, 소방·대피시설, 안전사고관리 등) | p.41 | [사진 2] | 비상구·소화설비 사진 | 사진
80 | 2.1.5 | 재해 및 안전관리(방화, 내진, 소방·대피시설, 안전사고관리 등) | p.41 | [사진 3] | 2025 근로자 안전보건교육 수료증(분기별 정기교육 1~4차, 올윈에듀) | 자료 |  | O
81 | 2.1.5 | 재해 및 안전관리(방화, 내진, 소방·대피시설, 안전사고관리 등) | p.41 | [사진 4] | 작업자 추적(QR) 화면 | 캡처
82 | 2.1.5 | 재해 및 안전관리(방화, 내진, 소방·대피시설, 안전사고관리 등) | p.41 | [사진 5] | 지게차 안전작업 실천 서약서(2026.06.23, 영종센터 운전자 8명) | 자료 |  | O
83 | 2.2.1 | 비용 절감 | p.42 | [사진 1] | 최근 3년 물류비·절감률 실적표 | 자료
84 | 2.2.1 | 비용 절감 | p.42 | [사진 2] | 월간 성과보고 자료 | 자료
85 | 2.2.2 | 생산성 향상 | p.43 | [사진 1] | 작업자 추적 화면·리포트 캡처 | 캡처
86 | 2.2.2 | 생산성 향상 | p.43 | [사진 2] | 최근 3년 UPH 실적표 | 자료
87 | 2.2.3 | 품질 및 안전관리 | p.44 | [사진 1] | 최근 3년 오출고율·정확도 실적 | 자료
88 | 2.2.3 | 품질 및 안전관리 | p.44 | [사진 2] | 클레임 처리 이력 | 자료
89 | 2.2.3 | 품질 및 안전관리 | p.44 | [사진 3] | 2025 근로자 안전보건교육 수료증(분기별 정기교육 1~4차) | 자료 |  | O
90 | 2.2.4 | 친환경관리(절수, 절전, 폐기물, 재활용, 조명 등) | p.45 | [사진 1] | 친환경 포장재 적용률 실적 | 자료
91 | 2.2.4 | 친환경관리(절수, 절전, 폐기물, 재활용, 조명 등) | p.45 | [사진 2] | 폐기물 재활용 실적 | 자료
92 | 2.2.4 | 친환경관리(절수, 절전, 폐기물, 재활용, 조명 등) | p.45 | [사진 3] | LED 조명 등 설비 사진 | 사진
93 | 2.3.1-1 | 수발주시스템/상품분류시스템 | p.46 | [사진 1] | Smartship 주문 수집·검증 화면 | 캡처
94 | 2.3.1-1 | 수발주시스템/상품분류시스템 | p.46 | [사진 2] | 채널 연동 현황 화면 | 캡처
95 | 2.3.1-2 | 입출고 및 배차배송시스템 | p.47 | [사진 1] | 입고·출고 화면 | 캡처
96 | 2.3.1-2 | 입출고 및 배차배송시스템 | p.47 | [사진 2] | TLPS 운송·인계 화면 | 캡처
97 | 2.3.1-3 | 재고관리시스템 | p.48 | [사진 1] | 대시보드·셀 상세·실사·마감리포트 화면 | 캡처
98 | 2.3.1-4 | 자원관리시스템 | p.49 | [사진 1] | 레이아웃관리·디바이스·작업자 추적 화면 | 캡처
99 | 2.3.1-5 | 물류지원시스템 | p.50 | [사진 1] | 풀필먼트 주문관리 대시보드 | 사진
100 | 2.3.1-5 | 물류지원시스템 | p.50 | [사진 2] | 반품 출고 관리 화면 | 캡처
101 | 2.3.1-5 | 물류지원시스템 | p.50 | [사진 3] | 오류화물 관리 화면 | 캡처
102 | 2.3.2 | 창고제어시스템(WCS, MCS) | p.51 | [사진 1] | 소터 모니터링·슈트 설정 화면 | 캡처
103 | 2.3.2 | 창고제어시스템(WCS, MCS) | p.51 | [사진 2] | 설비 구성도 | 자료

## 5_확인 후 등급 변동
확인 결과에 따라 등급이 오르내릴 수 있는 항목
번호 | 세부항목 | 현재(조정) 등급 | 확인 사항 · 등급 변동 조건
1.1.2 | 하역 작업 | 3 | 도크레벨러 수량 확인 필요: 02 설계설명서는 1개소, Lay-out(2026.07.27)에는 2개소 표기.
1.2.2 | 적치장소 이동 | 3 | 지게차 보유 대수·동력원(전동/디젤) 확인 후 04 명세서에 추가.
1.3.1 | 재고조사의 수행 및 방법 | 3 | 최근 1년 재고 정확도 실적(실사 결과) 확보.
2.1.1 | 도크 및 바닥성능(재질, 평탄도 및 하중) | 3 | "확인" 항목은 현장·임대인(아레나스) 제원으로 적용 여부를 확정한 뒤 등급 재계산.
2.1.3 | 배치 및 동선 관리 | 3 | "확인" 3개가 모두 적용이면 1등급까지 가능하므로 현장 확인 우선.
2.1.4 | 작업환경 관리(공조, 온도, 습도 등) | 3 | 확인 항목 중 1개라도 미적용이면 4등급 이하. 조도·온습도 측정 기록 확보가 핵심.
2.1.5 | 재해 및 안전관리(방화, 내진, 소방·대피시설, 안전사고관리 등) | 3 | 랙 내진 설계·시공 확인서 확보 시 유지, 미확보 시 4등급.
2.2.1 | 비용 절감 | 3 | 05 매뉴얼의 2023~2025 수치는 "예시"로 표기됨. 실제 결산 자료가 없으면 4~5등급으로 하락. 확정 실적 확보 필수.
2.2.2 | 생산성 향상 | 3 | UPH 실적(42→46→50건)이 "예시" 수치. 실제 데이터로 교체.
2.2.3 | 품질 및 안전관리 | 3 | 오출고율 실적(예시 0.35%→0.15%)과 회사소개서의 0.0001%가 상충. 기준(센터 단위·산식)을 정해 통일.
2.2.4 | 친환경관리(절수, 절전, 폐기물, 재활용, 조명 등) | 4 | LED 조명·전력 사용량 데이터가 있으면 3등급 검토.
2.3.1-1 | 수발주시스템/상품분류시스템 | 3 | 실제 연동 완료 채널 목록 확정(07 기술서 1.3에 미확정 표기).